## Sheet1
项目名称 | Spark Streaming的分析与应用
文档名称 | 需求规格说明书 |  | 版本号 | 1.2.1
提交日期 | 2017-04-07 |  | 编制人 | 蒋波
评审日期 | 2017-04-09 |  | 评审方式 | 讨论区评价
序号 | 问题位置 | 问题描述 |  | 问题类别 | 报告人 | 严重性 | 处理意见
1 | 封面 | 封面写的版本号1.2.0，版本记录变更中是1.2.1 |  | 文档内容错误 | 蒋波 | 轻微 | 建议修改
2 | 目录 | 个人认为图片目录和表格目录不应该列入主目录中，如果说的不对请忽略此问题 |  | 文档版式错误 | 蒋波 | 轻微 | 建议修改
3 | 封面 | 版本号于文件名不符 |  | 文档版式错误 | 王文茹 | 轻微 | 建议修改
4 | 3.1社交媒体数据实时分析 | 本节最后两段中有几处英文为斜体 |  | 文档版式错误 | 王文茹 | 轻微 | 建议修改
5 | 3.1社交媒体数据实时分析 | “如下图4”，实际为图10 |  | 文档版式错误 | 王文茹 | 轻微 | 建议修改
6 | 3.2网站流量统计 | 最后一段格式不对，首行缩进 |  | 文档版式错误 | 王文茹 | 轻微 | 建议修改
7 | 6.1硬件环境 | 应该是需求的最低硬件环境，而不是已有的环境是怎样的 |  | 文档内容错误 | 王文茹 | 一般 | 建议修改
8 | 图片编号 | 图1后面就是图10，应该是图2 |  | 文档内容错误 | 卢兴海 | 轻微 | 建议修改
项目名称 | blade分析
文档名称 | 需求分析 |  | 版本号 | 1.0
提交日期 | 2017-03-24 |  | 编制人 | 汪晓燕
评审日期 | 2017-03-24 |  | 评审方式 | 课堂讨论
序号 | 问题位置 | 问题描述 |  | 问题类别 | 报告人 | 严重性 | 处理意见
1 | 幻灯片\需求分析-第三周.pdf | ppt中无需求分析内容 |  | ppt内容存在疑问 | 群众 | 初等 | 本周对之前的类图进行更高层次的抽象
2 |  | 数据交互是否有缓存 |  | ppt内容存在疑问 | 群众 | 初等 | 有缓存，本块内容未具体细看，本周详看
3 | 幻灯片\需求分析-第三周.pdf | ppt中类图不详细 |  | ppt图像错误 | 群众 | 中等 | 上周的类图是按照块分析的，本周将进行更高层次的抽象
4 | 幻灯片\需求分析-第三周.pdf | ppt中所给用例图过于简单，不完整 |  | ppt内容存在疑问 | 群众，刘超老师 | 中等 | 重新分析用例，所有用例图重新绘制